УТВЕРЖДЕНА

распоряжением комитета образования

Гатчинского муниципального района

от «22»декабря2020 года № 04-20-427/20

(приложение)

**Дорожная карта**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Гатчинском муниципальном районе в 2021году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | **Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Гатчинском муниципальном районе** |
| 1.1 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами. | В соответствии с изменениями на федеральном уровне | Тиханова Е.В.Гурская Е.В. |
| 1.2 | Об утверждении сроков и мест регистрации в 2021 году на участие в едином государственном экзамене в Ленинградской области | Ноябрь 2020 года | КОПО ЛО |
| 1.3 | О проведении в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2020 года | КОПО ЛО |
| 1.4 | Об определении ответственных за сбор и внесение сведений в федеральную информационную систему и региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | Октябрь 2020 года | Тиханова Е.В.Гурская Е.В. |
| 1.5 | Об обучении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в Ленинградской области | Январь 2021 года | КОПО ЛО |
| 1.6 | О кандидатах в состав государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области в 2021 году (далее – ГЭК) | Январь 2021 года | Тиханова Е.В. |
| 1.7 | Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) при проведении ГИА-11 в 2021 году | Январь 2021 года | Тиханова Е.В. |
| 1.8 | О распределении ППЭ по предметам и распределении участников ГИА по ППЭ при проведении ГИА-11 в 2021 году | Февраль 2021 года | Тиханова Е.В. |
| 1.9 | О персональном составе предметных комиссий ЕГЭ в 2021 году | Март 2021 года | Тиханова Е.В. |
| 1.10 | Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2021 году | Май 2021 года | Тиханова Е.В. |
| 1.11 | Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2021 учебном году | Май 2021 года | КОПО ЛО |
| 1.12 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Гатчинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году | Май 2021 года | Тиханова Е.В. |
| 13 | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в Ленинградской области в 2021 году | В период проведения ГИА 2021 года | КОПО ЛО |
| 1.14 | О проведении федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, технологии ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в Ленинградской области в 2021 году | По федеральному графику мероприятий04.03.2021Апрель 202113.05.2021 | Тиханова Е.В. |
| 1.15 | О проведении региональных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | Март - май 2021 года | Тиханова Е.В. |
| 1.16 | О проведении региональных репетиционных экзаменов (по русскому языку, математике) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | Январь-март 2021 года | Тиханова Е.В. |
| 1.17 | Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Гатчинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году | Февраль 2021 года | Гурская В.С. |
| 1.18 | Об утверждении ППЭ по предметам по выбору, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Гатчинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году | Март 2021 года | Гурская В.С. |
| 1.19 | Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии, конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Гатчинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году | Март 2021 года | Гурская В.С. |
| 1.20 | Об утверждении составов региональных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Гатчинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году | Апрель 2021 года | Гурская В.С. |
| 1.21 | Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Гатчинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году | Апрель 2021 года | Гурская В.С. |
| 1.22 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Гатчинском муниципальном районе в 2021 году | Май 2021 года | Гурская В.С. |
| 1.23 | Об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Май 2021 года | КОПО ЛО |
| 2 | Текущие распорядительные акты по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Гатчинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году | В течение года | Тиханова Е.В.Гурская В.С. |
|  | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| **1.** | **Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1.1 | Корректировка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом методических рекомендаций ФБГНУ «ФИПИ», региональных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2020 года, анализа типичных ошибок участников ГИА-11 и ГИА-9.Разработка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей (согласно графику КПК) | Декабрь 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.2 | Включение в государственное задание ГАОУ ДПО «ЛОИРО» мероприятий по проведению курсов повышения квалификации и обучающих семинаров, вебинаров для учителей по общеобразовательным предметам ГИА-11 и ГИА-9 в 2021 году | Декабрь 2020 года | КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.3 | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования | По графику курсовой подготовки | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.4 | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 | По графику курсовой подготовки | Гурская В.С.Руководители ШМОРуководители ОУ |
| **2.** | ***Русский язык и литература*** |  |  |
|  | **Изучение документов, регламентирующими структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), требований к уровню подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ), итогового сочинения (изложения)** |
| 2.1 | Обучение на курсах повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:1. Методика проверки заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку
2. Методика проверки заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку
3. «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы» (ЛОУ им. А.С. Пушкина)
4. Дистанционные КПК для учителей русского языка и литературы по вопросам подготовки обучающихся к ГИА
5. Обучение на курсах «ГИА по литературе: проблемные аспекты подготовки к экзамену»
6. «ГИА по литературе: дифференцированная работа с обучающимися с разнвм уровнем подготовки»
7. «русский язык и литература в современной школе: содержание, методика и эффективные практики»
 | В течение года  | Учителя русского языка и литературы ОО ГМР ЭкспертыНовые эксперты территориальной предметной комиссии  |
| 2.2 | Участие в работе видеоконференций, вебинаров ФИПИ, ЛОИРО «Особенности КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2021 года по русскому языку» (октябрь), «Государственная итоговая аттестация по русскому языку и литературе в 11 классе в 2021 году» (ноябрь, апрель), «Государственная итоговая аттестация по русскому языку и литературе в 9 классе в 2021 году (декабрь, апрель); «Особенности КИМ ЕГЭ по литературе 2021» (октябрь) |
| 2.3 | - Организация изучения демоверсий КИМ 2021 по русскому языку и литературе, изменений КИМ по русскому языку в 11 классе (задание 9, критерии оценивания сочинения)- Представление направлений тем итогового сочинения | Сентябрь-октябрь 2020 | Титова О.Е., методист, учителя русского языка и литературы |
| 2.4 | Изучение методических рекомендаций для учителей, экспертов ОГЭ, ГВЭ, экспертов ИСИ, ИС в ШМО и на муниципальном уровне | Октябрь-ноябрь 2020 | Титова О.Е., методист , руководители ШМО  |
| 2.5 | Проведение научно-практических, практико –ориентированных семинаров для учителей по вопросам подготовки учащихся к ГИА; проведение обучающих семинаров для экспертов, установочных семинров перед началом работы предметных комиссий | В течение года | Титова О.Е., методист , руководители ОО, руководители ШМО |
|  | **Подготовка к итоговому сочинению (изложению)** |
| 2.6 | Участие в вебинарах по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения  | По графику вебинаров | Тиханова Е.В.Титова О.Е.Руководители ОУ |
| Участие в вебинарах по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения  | По графику вебинаров | Тиханова Е.В.Руководители ПП ИСИ |
| Участие в вебинарах КОПО ЛО и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | По графику вебинаров | Тиханова Е.В. Титова О.Е.Руководители ОУ |
| 2.7 | Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению, итоговому сочинению/изложению | Декабрь 2020 года, январь-март 2021 года | Тиханова Е.В. Титова О.Е.Руководители ОУ |
|  | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10. 2020 | Тиханова Е.В.Титова О.Е.Общеобразовательные учреждения-пункты проведения сочинения |
|  | Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения.Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ | До 01.04.2021 | Тиханова Е.В.Титова О.Е.Общеобразовательные учреждения |
|  | Анализ проведения и результатов ИСИКоррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней | До 20 апреля 2021 года | Тиханова Е.В.Титова О.Е.Общеобразовательные учреждения |
|  | **Мониторинг качества знаний обучающихся**  |
|  | Проведение региональных репетиционных экзаменов (по русскому языку, математике) в формате ЕГЭ для обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций | Январь-март 2021 года | Тиханова Е.В.Титова О.Е.Ярушева С.Н.Общеобразовательные учреждения |
|  | Проведение федерального тренировочного экзамена по учебным предметам математика (профильный уровень), «Информатика и информационно­ коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме | 04.03.2021 | Тиханова Е.В.Общеобразовательные учреждения – ППЭ ЕГЭ |
|  | Проведение федерального тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно­ коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме | Апрель 2021 года | Тиханова Е.В.Общеобразовательные учреждения – ППЭ ЕГЭ |
|  | Проведение федерального тренировочного экзамена по обществознанию, английскому языку (раздел «Говорение») | 13.05.2021 | Тиханова Е.В.Общеобразовательные учреждения – ППЭ ЕГЭ |
|  | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике с применением технологии сканирования в ППЭ для обучающихся 9 (10) классов общеобразовательных организаций | Март 2021 года | Гурская В.С.Общеобразовательные учреждения  |
|  | Проведение региональной тренировки экзамена по иностранным языкам в 9 классах (раздел «Говорение») | Апрель 2021 года | Гурская В.С.Общеобразовательные учреждения  |
|  | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | По графику образовательных организаций | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | **Планируемые меры методической поддержки изучения русского языка в 2020-2021 уч.г на муниципальном уровне** |  |  |
|  | Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2020году в ГМР (заседание РМО) | Сентябрь 2020  | Титова О.Е., методист, руководители ШМО |
|  | Определение школ-наставников и учителей –наставников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку из ОО : МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского», МБОУ «Гатчинская СОШ №8», АНО ОО «Гатчинская гимназия «Апекс» | Сентябрь 2020 | Гурская В.С., руководитель метод. службы, Титова О.Е., методист |
|  | Подготовка контрольно-измерительных материалов для проведения диагностических работ по русскому языку в 9, 11 классах | Октябрь, ноябрь 2020 | Комитет образования, Титова О.Е. |
|  | Организация и проведение системного мониторинга в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ОО с целью выявления уровня готовности учащихся к ГИА и проведения коррекции подготовки к экзаменам.  | В течение года (по графику) | Гурская В.С., руководитель метод. службы, Титова О.Е., руководителя ШМО |
|  | Анализ результатов диагностических работ, репетиционных экзаменов, методическая помощь и рекомендации учителям на заседаниях РМО, семинаров , индивидуальных консультациях | В течение года | Титова О.Е., методист, руководители ШМО |
|  | Формирование банка учебно-методических материалов и технологий по подготовке обучающихся к ГИА (конспекты уроков, выступления учителей, публикации) | В течение года | Титова О.Е., методист, руководители ШМО |
|  | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2020г:-Семинар «Учебная деятельность педагога по повышению качества подготовки к ГИА учащихся 9-х классов» (МБОУ «Гимназия им. К.Д. Ушинского);- Семинар «Современные технологии как инструмент повышения качества образования»;- Заседание РМО «Использование современных технологий на уроках русского языка и литературы в старших классах: презентация работы учителей района»;- Научно-практический семинар «Совершенствование умения школьников создавать письменное монологическое высказывание на уроках литературы (с открытыми уроками)» | Декабрь 2020Февраль 2021Апрель 2021Март 2021 | Титова О.Е, учителя русского языка и литературы |
|  | ***Мониторинг качества знаний обучающихся*** |  |  |
|  | Диагностическая работа по русскому языку в формате ОГЭ (сжатое изложение, тест) | Ноябрь 2020 |  |
|  | КПИ в форме ОГЭ по русскому языку в 9 классах | Январь 2021 |  |
|  | КПИ в форме ОГЭ по русскому языку в 11 классах | Февраль 2021 |  |
|  | Диагностическая работа для учащихся «группы риска»с целью определения динамики знаний слабоуспевающих учащихся и уровня их готовности к аттестации в формате ОГЭ по русскому языку | Апрель 2021 |  |
|  | Проведение итогового собеседования в 9 классах | Февраль 2021 |  |
|  | Проведение репетиционного сочинения (изложения) | Октябрь 2020 |  |
|  | ***Математика*** |  |  |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:1. Методика проверки заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по математике
2. Методика проверки заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по математике
 | В течение года | Учителя математики ОО ГМР ЭкспертыНовые эксперты территориальной предметной комиссии |
|  | Участие в работе видеоконференций, вебинаров ФИПИ, ЛОИРО «Особенности КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2021 года по математике» (октябрь), «Государственная итоговая аттестация по математике в 11 классе в 2021 году» ( апрель) |
|  | Семинар «Анализ результатов ЕГЭ по математике 2020 в Гатчинском МР» | Сентябрь | Ярушева С.Н.., методист |
|  | - Организация изучения демоверсий КИМ 2021 по математике в 11 классе, изменений КИМ по математике в 9 классе (задания 1-5, критерии оценивания заданий второй части). Изучение методических рекомендаций ФИПИ, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 по математике.  | Октябрь 2020 | Ярушева С.Н.., методист, учителя математики |
|  | Проведение научно-практических, практико – ориентированных семинаров для учителей по вопросам подготовки учащихся к ГИА; проведение обучающих семинаров для экспертов, установочных семинаров перед началом работы предметных комиссий | В течение года | Ярушева С.Н., методист , руководители ОО, руководители ШМО |
|  | Проведение муниципальных диагностических работ в 9-х и 11-х классах в формате ОГЭ и ЕГЭ  | Октябрь, ноябрь 2020 | Гурская В.С., руководитель метод. службы, Ярушева С.Н., методист |
|  | Практические семинары для учителей «Решение заданий ЕГЭ повышенного уровня сложности. Экономические задачи. Задачи по геометрии.» | Декабрь –март 2020-2021 | Ярушева С.Н., методист |
|  | Заседания РМО учителей математики «Анализ результатов проведённых диагностических, репетиционных работ» | В соответствии с графиком | Ярушева С.Н., методист |
|  | Проведение муниципальных тренировочных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ для учащихся « группы риска» | Март, апрель 2021 | Гурская В.С., руководитель метод. службы, Ярушева С.Н., методист |
|  | Оказание методической помощи учителям ОО с низкими показателями ЕГЭ в 2020г, ОГЭ в 2019г (Елизаветинская СОШ, Дружногорская СОШ, Кобринская ООШ, Терволовская ООШ, Никольская ООШ, Лукашевская СОШ) | В течение 2020-2021 уч. г | Гурская В.С., руководитель метод. службы, Ярушева С.Н., методист |
| ***Английский язык*** |
|  | Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов ЕГЭ по английскому языку в 2021 году. Разработка методических рекомендаций по особенностям проведения ОГЭ по английскому языку в 2021 г. Изучение проекта демоверсии ОГЭ в 2021 | До 01.10.2020 | Гурская В.С..- заведующая методическим отделомПачко С.Ф.-старший методист по английскому языку |
|  | Заседание руководителей МО. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2019. Разработка методических рекомендаций «Особенности подготовки к  ГИА 2021 года по всем видам речевой деятельности – чтение, аудирование, письмо, лексика и грамматика». | Сентябрь 2020 |
|  | Участие в вебинарах ФГБНУ «ФИПИ» по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 года | Сентябрь 2020 |
|  | Заседание (ММС) руководителей школьных МО. Обсуждение перспективных моделей ОГЭ 2022 года и пропедевтическая работа по подготовке выпускников к итоговой аттестации в новой форме | Октябрь 2020 |
|  |  «Практико-ориентированный семинар по подготовке выпускников 9 и 11 классов к итоговой аттестации с участием экспертов ЕГЭ и ОГЭ. Проверка реальных работ учащихся. Письменная часть ЕГЭ и ОГЭ». | В течение года |
|  | «Практико-ориентированный семинар по подготовке выпускников 9 и 11 классов к итоговой аттестации с участием экспертов ЕГЭ и ОГЭ. Проверка реальных работ учащихся. Устная часть». | В течение года |
|  | Мастер - классы учителей по организации работы со учащимися, планирующими сдавать ОГЭ и ЕГЭ 2021 году | В течение года | Гурская В.С..- заведующая методическим отделомПачко С.Ф.-старший методист по английскому языку |
|  | Организация и проведение системного мониторинга в формате ЕГЭ, он - лайн и реальном времени для учащихся 11 классов. | Октябрь, ноябрь, январь, апрель2018-2019 |
|  | Как пропедевтика для 8 и 10 классов провести он - лайн тестирование:Цели1. Познакомить с форматом экзамена2. Проверить стартовый уровень знаний по всем видам речевой деятельности3. Проанализировать ошибки каждого с целью скорректировать план - КТП  на учебный год и разработать индивидуальный маршрут для тех, кто планирует сдать экзамен в будущем, т.е. в 2021году.  | Сентябрь, март,апрель2019-2020 |
|  | Анализ результатов диагностических работ, репетиционных экзаменов, методическая помощь и рекомендации учителям на заседаниях РМО по фактическим ошибкам проведенных тестов. | После проведения каждого мониторинга |
|  | Внутришкольный контроль знаний выпускников по тематическим модулям, соответствующим всем видам речевой деятельности экзаменационной работы по английскому языку. | В течение учебного года |
|  | Участие в онлайн - конференциях, вебинарах, посвящённых подготовке учащихся к ГИА. |
|  | Систематически проводить индивидуальные консультации для учителей, которые впервые готовят выпускников к ЕГЭ и ОГЭ, в любой форме - лично, по скайпу , интернет почте и т.д. |
|  | Формирование банка учебно — методических материалов и технологий по подготовке обучающихся к ГИА (конспекты уроков, выступления учителей, публикации). |
|  | Создание страницы ОГЭ И ЕГЭ на сайте МО учителей английского языка и систематическая работа по его обновлению и пополнению новыми материалами | С 1 сентября 2021 | Пачко С.Ф.-старший методист по английскому языку |
|  | Оказание методической помощи в подготовке учащихся к итоговой аттестации ГИА коллегам, впервые выпускающим 9 и 11 классы | В течение года |
|  | Подготовка измерительных материалов для проведения контрольных педагогических измерений в 9и 11 классах в 2020-2021 учебном году | В течение года |
| ***История/ обществознание*** |
|  | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по истории и обществознанию в 2020 году в ГМР. | Сентябрь 2020 | Гурская В.С. – руководитель методической службыСеменова Л.Н. - методист |
|  |  Знакомство с изменениями демоверсий и критериями оценивания ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию 2021 г.. Изучение «Методических рекомендаций для учителей на основе анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ 2020 года» (ФИПИ). |
|  | Изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА (ЕГЭ; государственного выпускного экзамена, ОГЭ) |
|  | Организация и проведение системного мониторинга предметных и метапредметных результатов обучения, сформированных умений по истории и обществознанию.  | В течение 2020-2021 уч.г. |
|  | Организация и проведение "круглых столов" на заседаниях методических объединений по вопросам совершенствования преподавания истории и обществознания с учетом рекомендаций ФИПИ на 2020 2021 уч.г. | Ноябрь 2020 г.,январь 2021 г., апрель 2021 г. |
|  | Организация и проведение мониторинга в формате ОГЭ и ЕГЭ в ОО, выявляющего уровень готовности учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. | Декабрь-январь, 2020-2021г. |
|  | Анализ результатов диагностических работ, репетиционных экзаменов. | Март 2021 г. |
|  | Установочные обучающие семинары «Критерии проверки и оценивания, предъявляемые к уровню обученности выпускников по истории/обществознанию» перед проверкой диагностических работ муниципального уровня. | В течение 2020-2021 уч.г. |
| ***Информатика и ИКТ*** |
|  | КПК для учителей информатики «Методика решения задач повышенного и высокого уровня сложности» | В течение года | Все ОО, выходящие на экзамен по предмету |
|  | Семинары для учителей информатики «Методика решения задач повышенного и высокого уровня сложности ЕГЭ и ОГЭ по информатике |  | Черникова Т.М., методист |
|  | Семинар «Анализ итогов ГИА 11 классов ОО ГМР по информатике и ИКТ» | Сентябрь | ЛОИРО |
|  | Вебинар «Организация работы по изучению демоверсий КИМ ГИА 2021г» | Октябрь -ноябрь | ЛОИРО |
|  | Консультации методиста для учителей информатики ГМР | Четверг каждого месяца | ЛОИРО |
|  | Семинары «Теория и методика обучения информатике в условиях реализации ФГОС СОО» | Сентябрь, декабрь2020, апрель 2021 | ЛОИРО |
|  | Семинары для кандидатов в эксперты ГИА по информатике «Методика оценивания заданий практической части ОГЭ по информатике» | Январь- март 2021 | ЛОИРО |
|  | Консультации по тематике подготовки к ГИА по информатике |  По требованию |  |
|  | Ведение тематического раздела сайта РМО учителей информатики ГМР | Постоянно |  |
|  | Участие в мероприятиях регионального уровня для региональных экспертов | По факту |  |
|  | Разработка репетиционных работ для 9-х и 11-х классов | Декабрь 2020 | Черникова Т.М., методист |
|  | Проведение репетиционной диагностической работы в формате ОГЭ | Январь 2021 |  |
|  | Определение группы риска по подготовке к ГИА (для школ, чьи учащиеся показали низкий результат по диагностическим работам в январе 2020) | До 01.02.2021г |  |
|  | Семинары –практикумы по решению заданий ГИА по информатике для учащихся группы риска.  | Первый четверг каждого месяца (февраль –май) | Черникова Т.М., методист, МБОУ «Гатчинский лицей №3» |
|  | Открытые уроки и мастер-классы учителей школ показавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 2020г | Январь , февраль 2021г | Черникова Т.М., методист, Ефремова Е.А. |
|  |  |  |  |
|  | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация и проведение обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ** |
| 1.1 | Обучение членов ГЭК | Январь – май 2021 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | Членов конфликтной комиссии | Март – май 2021 года | КОПО |
| 1.3 | Региональное обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА-9 (с использованием обучающей площадки moodle) | До 10.05.2021  | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО»,Тиханова Е.В., Гурская В.С. |
| 1.4 | Региональные вебинары для организаторов ППЭ ЕГЭ по процедуре проведения ЕГЭ в ППЭ ЕГЭ по технологии печати КИМ и сканирования материалов в аудиториях ППЭ (в дистанционном формате) | До 10.05.2021  | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО»,Тиханова Е.В., общеобразовательные учреждения |
| 1.5 | Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ЕГЭ (новые сотрудники) (в дистанционном формате) | До 10.05.2021  | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО»Тиханова Е.В. |
| 1.6 | Муниципальное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) | До 10.05.2021 | Тиханова Е.В.Гурская В.С. |
| 1.7 | Региональное обучение ответственных лицпо формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне | Декабрь 2020 года  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.8 | Региональное обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» и проведения ЕГЭ в компьютерной форме в ППЭ (в дистанционном формате) | Февраль – май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Тиханова Е.В., ППЭ ЕГЭ |
|  | Региональное обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение» (в дистанционном формате) | Апрель–май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Тиханова Е.В., Гурская В.С., ППЭ ЕГЭ |
| 1.9 | Региональная тренировка по технологии печати КИМ и сканирования материалов в аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов | Март-апрель 2021 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Тиханова Е.В., ППЭ ЕГЭ |
| 1.10 | Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ГИА-9 (в дистанционном формате) | Февраль – май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Гурская В.С. |
| 1.11 | Региональное обучение организаторов ППЭ по процедуре проведения ГИА-9 (в дистанционном формате) | Февраль – май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Гурская В.С. |
| 1.12 | Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ОГЭ по работе с программным обеспечением по технологии сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ (в дистанционном формате) | Март – май 2021 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Гурская В.С. |
| 1.13 | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых при проведении ОГЭ по иностранным языкам с разделом «Говорение» (в дистанционном формате) | Апрель–май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Гурская В.С. |
| 1.12 | Региональная тренировка проведения ОГЭ по технологии сканирования материалов в штабе ППЭ  | Март – май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Гурская В.С., ППЭ ОГЭ |
| 1.13 | Региональная тренировка проведения ОГЭ по иностранным языкам с разделом «Говорение»  | Апрель – май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Гурская В.С., ППЭ ОГЭ |
| 1.14 | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров, сканеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ) | 1 декада мая 2021 года | Тиханова Е.В.Гурская В.С.ППЭ ЕГЭППЭ ОГЭ |
| 1.15 | Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена | По графику экзаменов | ГБУ ЛО «ИЦОКО»ППЭ ЕГЭ ППЭ ОГЭ |
| **2.** | **Организация и проведение обучения на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ**  |
| 2.1 | Федеральные вебинары по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | По федеральному графику мероприятий | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Тиханова Е.В.,ППЭ ЕГЭ  |
| 2.2 | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме: | По федеральному графику мероприятий | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО»Тиханова Е.В., ППЭ ЕГЭ  |
|  | Апробация технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | По федеральному графику мероприятий |
|  | Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | 04.03.2021 |
|  | Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (с участниками) | Апрель 2021 года |
|  | Федеральная тренировка по обществознанию, английскому языку с применением технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ (с участниками) | 13.05.2021 |
| 2.3 | Федеральные вебинары по итогам тренировочных мероприятий по применению технологии проведения ЕГЭ в ППЭ в компьютерной форме, передачи ЭМ по сети «Интернет», технологий печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку | По федеральному графику мероприятий | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Тиханова Е.В. |
| 2.4 | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ (учебная платформа) | Март 2021 года, апрель - май 2021 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Тиханова Е.В., ППЭ ЕГЭ  |
| 2.5 | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением ЕГЭ | Март 2021 года, май 2021 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Тиханова Е.В., ППЭ ЕГЭ  |
| 2.6 | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению ЕГЭ | Март 2021 годаМай 2021 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Тиханова Е.В., ППЭ ЕГЭ |
| **3** | **Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей** |
|  | На муниципальном уровне обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей | По графику семинаров в ОМСУ | Тиханова Е.В.Гурская В.С.ППЭ ЕГЭ, ППЭ ОГЭ |
| Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ЕГЭ (учебная платформа) | Апрель 2021 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Тиханова Е.В. |
| **4.** | **Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения** |
|  | Вебинары КОПО ЛО, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения.Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке итогового сочинения/изложения.Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового сочинения/изложения | По графику вебинаров | КОПО ЛО, Тиханова Е.В.,Титова О.Е.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ | До 05.04.2021 | Титова О.Е. |
| Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК | До 25.12.2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Гурская В.С. |
| **5.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку** |
| 5.1 | Вебинары КОПО ЛО, муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку;Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку | До 1 февраля 2021 годаДекабрь 20209 – январь 2021 года | Комитет, Гурская В.С.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.2 | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | Декабрь 2020 года | КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.3 | Проведение тестирования итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в дистанционном формате (без обучающихся) | Январь 2021 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Гурская В.С., ОУ |
|  | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | **Работа регионального центра обработки информации (РЦОИ)** |
| 1 | Внесение информации в РИС в соответствии с План-графиком внесения информации, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» | Федеральный план-график формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО»Гурская В.С. |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | До 15 декабря 2021 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Тиханова Е.В., Гурская В.С. |
| 3 | Формирование данных об:-общеобразовательных организациях;-обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;-выпускниках прошлых лет;-пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - Сведения о членах предметных комиссий- Сведения об общественных наблюдателях | По графику формирования РИС | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Тиханова Е.В., Гурская В.С., общеобразовательные учреждения |
| **5.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ) в основной и дополнительный сроки** |
| 5.1 | Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ | Декабрь 2020 года | Тиханова Е.В. |
| 5.2 | Прием заявлений на участие в ИСИ | Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Тиханова Е.В., общеобразовательные учреждения |
| 5.3 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | За 2 недели до дня проведения ИСИ | Тиханова Е.В. |
| 5.4 | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | По графику формирования РИС  | Гурская В.С. |
| 5.5 | Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11 | 5 апреля 2021 года21 апреля 2021 года5 мая 2021 года | Тиханова Е.В.общеобразовательные учреждения-пункты проведения ИСИ |
| 5.6 | Проверка работ ИСИ | Даты проверки ИСИ | Титова О.Е. |
| 6 | **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку**  |
| 6.1 | Подготовка нормативных документов по проведению итогового собеседования | Январь 2021 года | Гурская В.С. |
| 6.2 | Регистрация участников итогового собеседования по русскому языкуСистематизация сведений об участниках итогового собеседования | Февраль 2021 годаМарт 2021 годаМай 2021 года | Гурская В.С., общеобразовательные учреждения |
| 6.3 | Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования | В соответствии с графиком  | Гурская В.С., общеобразовательные учреждения |
| 6.4 | Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования | Декабрь 2020 года | Гурская В.С., общеобразовательные учреждения |
| 6.5 | Подготовка работников общеобразовательных учреждений, участвующих в организации и проведении итогового собеседования  | Декабрь 2021 - январь 2020 года | Гурская В.С., общеобразовательные учреждения |
| 6.6 | Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании | Декабрь 2021 - январь 2020 года | Гурская В.С., общеобразовательные учреждения |
| 6.7 | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | Январь 2021 года | Гурская В.С., общеобразовательные учреждения |
| 6.8 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | 10 февраля 2021 года10 марта 2021 года17 мая 2021 года | Гурская В.С., общеобразовательные учреждения |
| 6.10 | Ознакомление участников итогового собеседования с результатами | В соответствии в Порядком ГИА | Образовательные организации |
| **9** | **Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9** |
| 9.3 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | Май 2021 года | ПАО «Ростелеком», руководители ОУ-ППЭ |
| 9.4 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | По федеральному графику  | ПАО «Ростелеком», руководители ОУ-ППЭ |
| 9.5 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн) | По расписанию ГИА | ПАО «Ростелеком», |
| 9.6 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) | За 2 недели до проведения ГИА | Тиханова Е.В., руководители ОУ-ППЭ |
| 9.7 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) | За 2 недели до проведения ГИА | Тиханова Е.В., руководители ОУ-ППЭ |
| 9.8 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства | За 2 недели до проведения ГИА | Тиханова Е.В., Члены ГЭК, руководители ОУ-ППЭ |
| 9.9 | Прием ППЭ по Акту готовности | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету  | Члены ГЭК, ОУ- ППЭ, руководители ОУ-ППЭ |
| 9.10 | Участие в федеральных и региональных тренировках по применению технологий передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет», «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в аудиториях ППЭ» | по федеральному графику | Тиханова Е.В., ОО-ППЭ |
| 9.11 | Участие в федеральных тренировках по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | Тиханова Е.В., ОО-ППЭ |
| 9.12 | Участие в федеральных и региональных тренировках по проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | по федеральному графику | Тиханова Е.В., ОО-ППЭ |
| **10** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** |
| 10.1 | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Декабрь 2020 года | Тиханова Е.В.Гурская В.С. |
| 10.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2021году | Декабрь 2020 года | Тиханова Е.В.Гурская В.С.Михельсова Г.И. |
| 10.3 | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Январь 2021 года | Тиханова Е.В.Гурская В.С.ОО-ППЭ |
| 10.4 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | Январь 2021 года | Тиханова Е.В.Гурская В.С. |
| 10.5 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 10.05.2021 | Тиханова Е.В.Гурская В.С.ОО-ППЭ |
| 10.6 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ | До 10.05.2021 | Тиханова Е.В.Гурская В.С. |
| **11** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** |
| 11.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Тиханова Е.В.Гурская В.С. |
| 11.2 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА:- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | До 10.05.2021 | Тиханова Е.В.Гурская В.С. |
| 11.3 | Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 | По расписанию ГИА 2021 | Тиханова Е.В.Гурская В.С. |
|  | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)** |
| 1.1 | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | В течение года | Тиханова Е.В., Гурская В.С., общеобразовательные учреждения |
| 1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | В течение года | Тиханова Е.В., Гурская В.С., общеобразовательные учреждения |
| **2** | **Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11:**- регионального уровня- муниципального уровня | В течение года | Тиханова Е.В., Гурская В.С. |
| **3** | **Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение информации в сети «Интернет»** | В течение года | Тиханова Е.В., Гурская В.С. |
|  | Подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации, на информационном портале администрации Гатчинского муниципального района, размещение информации на официальном сайте комитета образования | В течение года | Тиханова Е.В., Гурская В.С. |
| **4** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:** |
|  | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА | В течение года | Руководители общеобразовательных учрежденийРуководители общеобразовательных учреждений |
| Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА |
| Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |
| - нормативных документах ГИА;- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; |
| - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) |
| - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11, - Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования | Декабрь 2020 года |
| - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | Декабрь 2020 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-11 | Январь 2021 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-9 | Февраль 2021 года |
| Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) | Январь 2021 года |
| - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни | Январь - март 2021 года |
| Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА | Апрель 2021 года |
| Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА | Май 2021 года |
| Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Июнь- июль 2021 года |
| **5** | **Вебинары для родителей и учителей по вопросам проведения ГИА** | По дополнительному графику  | Тиханова Е.В., Гурская В.С.Руководители РМО |
| **6** | **Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»** | Февраль 2021 года | Тиханова Е.В., ОУ |
| **Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»** | Апрель 2021 года | Тиханова Е.В., ОУ |
| **7** | **Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:**- тренинги, занятия с обучающимися;- сопровождение педагогов;-сопровождение родителей | В течение года | Трошагин М.И., Руководители общеобразовательных учреждений (школьные психологи) |
| **8** | **Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА | Декабрь 2020 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11, - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования;- о шкале результатов ГИА-9 | Декабрь 2020 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы, возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | Ноябрь-декабрь 2020 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2020 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИАО перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзаменаО процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзаменаОб условиях допуска к ГИА в резервные дни | Январь – март 2021 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными балламиО порядке и сроках информирования по результатам ГИА | Апрель 2021 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 8. Сбор подписи на заявлении на участие в ГИА и в согласии на обработку персональных данных обучающихсяИнформирование под роспись о порядке проведения ГИА | Январь 2021 годаАпрель 2021 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | **Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА-9** |
| **1** | Региональные и муниципальные совещания руководителей ОУ, руководителей ППЭ, членов ГЭК по вопросам организации ППЭ при проведении ГИА-9 | В течение года | Гурская В.С, руководители ППЭ, руководители общеобразовательных учреждений |
| **2** | Совещание по обеспечению выполнения требований законодательства и объективности при проведении ГИА-9 с ознакомлением работников ОУ, ППЭ под подпись об ответственности работников при проведении ГИА-9 (о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок проведения ГИА-9).Собеседование с руководителями ОУ по обеспечению проведение процедуры ГИА-9 в соответствии с требованиями законодательства и объективности оценивания обучающихся | Май 2021 года | Гурская В.С, руководители ППЭ, руководители общеобразовательных учреждений |
| **3** | **Мероприятия по подготовке ППЭ ГИА-9** |  |  |
| 3.1 | Определение перечня ППЭ 2021 года | Январь 2021 года | Гурская В.С. |
| 3.2 | Техническое обеспечение ППЭ в части наличиявысокого качества видеонаблюденияметаллоискателейсканеровсредств подавления сигналов мобильной связи | До 20 мая 2021 года | Гурская В.С, руководители ППЭ, руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.3 | Муниципальные мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, в том числеОбеспечение организации:видеонаблюдения, наличия необходимого оборудования в ППЭ, включая металлоискатели, средства подавления сигналов подвижной связи, техники для сканирования материалов, бесперебойной подачи электроэнергии,присутствия сотрудников здравоохранения, | До 20 мая 2021 года | Гурская В.С, руководители ППЭ, руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.4 | Проверка готовности и прием ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 | До 20 мая 2021 года | Гурская В.С, руководители ППЭ, руководители общеобразовательных учреждений, члены ГЭК |
| **4** | **Мероприятия по подготовке сотрудников ППЭ** |  |  |
| 4.1 | Формирование состава сотрудников ППЭ ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИАПредварительное согласование составов кандидатов - сотрудников ППЭ на уровне ОМСУ | Январь 2021 года | Гурская В.С. |
| 4.2 | Региональные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ. Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней. | Январь – май 2021 года | Гурская В.С., руководители ППЭ |
|  | Региональные и муниципальные мероприятия по обучению сотрудников ППЭк применению технологии сканирования материалов в штабе ППЭ ГИА-9 | Январь – май 2021 года | Гурская В.С., руководители ППЭ |
| 4.3 | Выполнение плана муниципальных мероприятий по обучению сотрудников ППЭ (семинары, практические занятия) | Январь – май 2021 года | Гурская В.С., руководители ППЭ |
| 4.4 | Контроль подготовки сотрудников ППЭ | Январь – май 2021 года | Гурская В.С. |
| 6 | **Мероприятия по подготовке объективного общественного наблюдения** |  |  |
| 6.1 | Подготовка граждан для работы в ППЭ в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-91. Формирование списка кандидатов в общественные наблюдатели.
2. Прием заявлений общественных наблюдателей.
3. Обучение общественных наблюдателей.
 | Март – май 2021 года | Гурская В.С.,руководители общеобразовательных учреждений |
| 6.2 | Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 | Март – май 2021 года | Гурская В.С. |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году** |
| 6 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на муниципальных тематических совещаниях, педагогических совещаниях общеобразовательных учреждений | Сентябрь 2021 года  | Тиханова Е.В.Гурская В.С. |
| 7 | Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | До 01.11.2021 | Тиханова Е.В.Гурская В.С. |
| 8 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной учреждений к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | До 01.11.2021 | Руководители общеобразовательных учреждений |